## Liste tâches
Groupe de tâches	Numéro	Tâche	A besoin de
1 - Recherches	1.1	Recherches documentaires sur le fonctionnement d’un différentiel et les objectifs visés pour une voiture électrique
	1.2	Recherches/état de l’art sur des modèles déjà existants et les moteurs pouvant être utilisés
	1.3	Recherche de données sur la voiture réalisée dans le contexte du projet FS@ECL et ses composants
	1.4	Recherche des éléments contraignants dans le règlement du Formula Student sur le point du différentiel et éléments associés
	1.5	Analyse fonctionnelle et établissement d’un Cahier des Charges à respecter par le différentiel afin d’assurer les fonctions propres à une voiture électrique de compétition	1.1 1.2 1.3 1.4

2 – Conception	2.1	Modélisation du comportement général de la voiture en virage (Ackermann-Jeantand)	1.2
	2.2	Modélisation du véhicule et des forces qui s’y appliquent	1.2
	2.3	Modélisation de l’interaction pneu-route (Pacejka)	1.2
	2.4
	2.5
	2.6

3 – Fabrication	3.1	Conjonction des trois modèles dans un unique Simulink pour avoir un modèle général de la commande de la voiture	2.1 2.2 2.3
	3.2	Mise en place d’une manipulation avec voiture Lego	3.1 4.3
	3.3
	3.4
	3.5

4 – Test	4.1	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour le modèle Simulink
	4.2	Test du modèle Simulink sur des commandes simples (ligne droite, virage constant,…)	3.1 4.1
	4.3	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour la voiture Lego	3.1
	4.4	Réalisation du protocole expérimental pour la voiturette Lego	3.2 4.3
	4.5
	4.6

5 – Etudes	5.1	Etude de sensibilité pour obtenir le domaine de validité du modèle	4.2
	5.2	Optimisation des paramètres de la voiture pour son déplacement	5.1
	5.3
	5.4
	5.5

6 – Gestion de projet et rédaction	6.1	Réunions de suivi de projet tous les mercredis matin
	6.2	Etablissement des tâches et du planning
	6.3	Réunion de formation et techniques
	6.4	Rédaction

## GANTT Prévisionnel
Groupe de tâches	Numéro	Tâche	A besoin de	29/04/24	30/04/24	01/05/24	02/05/24	03/05/24	06/05/24	07/05/24	08/05/24	09/05/24	10/05/24	13/05/24	14/05/24	15/05/24	16/05/24	17/05/24	20/04/24	21/05/24	22/05/24	23/05/24	24/05/24	27/05/24	28/05/24	29/05/24	30/05/24	31/05/24	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	10/06/24	11/06/24	12/06/24	13/06/24	14/06/24	17/06/24	18/06/24	19/06/24	20/06/24	21/06/24	24/06/24	25/06/24	26/06/24	27/06/24	28/06/24	01/07/24	02/07/24	03/07/24	04/07/24	05/07/24	08/07/24	09/07/24	10/07/24	11/07/24	12/07/24	15/07/24	16/07/24	17/07/24	18/07/24	19/07/24	22/07/24	23/07/24	24/07/24	25/07/24	26/07/24
1 - Recherches	1.1	Recherches documentaires sur le fonctionnement d’un différentiel et les objectifs visés pour une voiture électrique
	1.2	Recherches/état de l’art sur des modèles déjà existants
	1.3	Recherche de données sur la voiture réalisée dans le contexte du projet FS@ECL et ses composants
	1.4	Recherche des éléments contraignants dans le règlement du Formula Student sur le point du différentiel et éléments associés
	1.5	Analyse fonctionnelle et établissement d’un Cahier des Charges à respecter par le différentiel afin d’assurer les fonctions propres à une voiture électrique de compétition	1.1 1.2 1.3 1.4

2 – Conception	2.1	Modélisation du comportement général de la voiture en virage (Ackermann-Jeantand)	1.2
	2.2	Modélisation du véhicule et des forces qui s’y appliquent	1.2
	2.3	Modélisation de l’interaction pneu-route (Pacejka)	1.2
	2.4
	2.5
	2.6

3 – Fabrication	3.1	Conjonction des trois modèles dans un unique Simulink pour avoir un modèle général de la commande de la voiture	2.1 2.2 2.3
	3.2	Mise en place d’une manipulation avec voiture de modélisme	3.1 4.3
	3.3
	3.4
	3.5

4 – Test	4.1	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour le modèle Simulink	1.5 3.1
	4.2	Test du modèle Simulink sur différentes commandes (ligne droite, virage constant,…) et correctifs	3.1 4.1
	4.3	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour la voiture de modélisme	3.1
	4.4	Réalisation du protocole expérimental pour la voiture de modélisme	3.2 4.3
	4.5
	4.6

5 – Etudes	5.1	Etude de sensibilité pour obtenir le domaine de validité du modèle	4.2 4.4
	5.2	Optimisation des paramètres de la voiture pour son déplacement	5.1
	5.3
	5.4
	5.5

6 – Gestion de projet et rédaction	6.1	Réunions de suivi de projet tous les mercredis matin
	6.2	Etablissement des tâches et du planning
	6.3	Réunion de formation et techniques								1h30 Analyse Fonctionnelle							1er point technique
	6.4	Rédaction (Rapports, présentations)

## Planning réel
Groupe de tâches	Numéro	Tâche	A besoin de	29/04/24	30/04/24	01/05/24	02/05/24	03/05/24	06/05/24	07/05/24	08/05/24	09/05/24	10/05/24	13/05/24	14/05/24	15/05/24	16/05/24	17/05/24	20/04/24	21/05/24	22/05/24	23/05/24	24/05/24	27/05/24	28/05/24	29/05/24	30/05/24	31/05/24	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	10/06/24	11/06/24	12/06/24	13/06/24	14/06/24	17/06/24	18/06/24	19/06/24	20/06/24	21/06/24	24/06/24	25/06/24	26/06/24	27/06/24	28/06/24	01/07/24	02/07/24	03/07/24	04/07/24	05/07/24	08/07/24	09/07/24	10/07/24	11/07/24	12/07/24	15/07/24	16/07/24	17/07/24	18/07/24	19/07/24	22/07/24	23/07/24	24/07/24	25/07/24	26/07/24
1 - Recherches	1.1	Recherches documentaires sur le fonctionnement d’un différentiel et les objectifs visés pour une voiture électrique
	1.2	Recherches/état de l’art sur des modèles déjà existants et les moteurs pouvant être utilisés
	1. 3	Recherche de données sur la voiture réalisée dans le contexte du projet FS@ECL et ses composants
	1.4	Recherche des éléments contraignants dans le règlement du Formula Student sur le point du différentiel et éléments associés
	1.5	Etablissement d’un Cahier des Charges à respecter par le différentiel afin d’assurer les fonctions propres à une voiture électrique de compétition	1.1 1.2 1.3 1.4

2 – Conception	2.1	Modélisation du comportement général de la voiture en virage (Ackermann-Jeantand)	1.2
	2.2	Modélisation du véhicule et des forces qui s’y appliquent	1.2
	2.3	Modélisation de l’interaction pneu-route (Pacejka)	1.2
	2.4
	2.5
	2.6

3 – Fabrication	3.1	Conjonction des trois modèles dans un unique Simulink pour avoir un modèle général de la commande de la voiture	2.1 2.2 2.3
	3.2	Mise en place d’une manipulation avec voiture Lego	3.1 4.3
	3.3
	3.4
	3.5

4 – Test	4.1	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour le modèle Simulink	1.5 3.1
	4.2	Test du modèle Simulink sur différentes commandes (ligne droite, virage constant,…) et correctifs	3.1 4.1
	4.3	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour la voiture Lego	3.1
	4.4	Réalisation du protocole expérimental pour la voiturette Lego	3.2 4.3
	4.5
	4.6

5 – Etudes	5.1	Etude de sensibilité pour obtenir le domaine de validité du modèle	4.2 4.4
	5.2	Optimisation des paramètres de la voiture pour son déplacement	5.1
	5.3
	5.4
	5.5

6 – Gestion de projet et rédaction	6.1	Réunions de suivi de projet tous les mercredis matin
	6.2	Etablissement des tâches et du planning
	6.3	Réunion de formation et techniques								1h30 Analyse Fonctionnelle							1er point technique										2eme point technique						Point commande
	6.4	Rédaction (Rapports, présentations)