## Liste tâches
Groupe de tâches	Numéro	Tâche	A besoin de
1 - Recherches	1.1	Recherches documentaires sur le fonctionnement d’un différentiel et les objectifs visés pour une voiture électrique
	1.2	État de l’art sur les différentiels dans les véhicules électriques
	1.3	Recherche de modèles déjà existants pour la voiture en général et les moteurs pouvant être utilisés
	1.4	Recherche de données sur la voiture réalisée dans le contexte du projet FS@ECL et ses composants
	1.5	Recherche des éléments contraignants dans le règlement du Formula Student sur le point du différentiel et éléments associés
	1.6	Etablissement d’un Cahier des Charges à respecter par le différentiel afin d’assurer les fonctions propres à une voiture électrique de compétition	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2 – Conception	2.1	Détermination des couples et vitesses de rotation à appliquer aux moteurs par une modélisation du véhicule (bilan des forces à surmonter) dans les différentes configurations (ligne droite, virage, pente)	1.3
	2.2	Détermination des courants et tensions à appliquer aux moteurs dans les différentes configurations pour obtenir les grandeurs voulues	1.3
	2.3	Modélisation de l’onduleur pour déterminer le schéma de commande à lui appliquer	Paillouh
	2.4
	2.5
	2.6

3 – Fabrication	3.1	Conjonction des trois modèles dans un unique Simulink pour avoir un modèle général de la commande de la voiture	2.1 2.2 2.3
	3.2	Mise en place d’un correcteur pour respecter le cahier des charges parce qu’il n’y a aucune chance qu’il soit respecté de base	1.6
	3.3	Mise en place d’une manipulation pratique à base de voiture Lego pour tester le schéma de commande choisi
	3.4
	3.5

4 – Test	4.1	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour le modèle Simulink
	4.2	Test du modèle non-corrigé sur des commandes simples (ligne droite, virage constant,…)	3.1 4.1
	4.3	Test du modèle corrigé sur des commandes simples	3.2 4.1
	4.4	Test du modèle corrigé sur des commandes plus complexes (issues de situations réelles pour la voiture ?)	4.1 4.3
	4.5	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour la voiture Lego	3.2 3.3
	4.6	Réalisation du protocole expérimental pour la voiturette Lego	4.5
	4.7
	4.8

5 – Autres	5.1	Réunions de suivi de projet tous les mercredis matin
	5.2
	5.3
	5.4

## Planning prévisionnel
Groupe de tâches	Numéro	Tâche	29/04/24	30/04/24	01/05/24	02/05/24	03/05/24	06/05/24	07/05/24	08/05/24	09/05/24	10/05/24	13/05/24	14/05/24	15/05/24	16/05/24	17/05/24	20/05/24	21/05/24	22/05/24	23/05/24	24/05/24	27/05/24	28/05/24	29/05/24	30/05/24	31/05/24	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	10/06/24	11/06/24	12/06/24	13/06/24	14/06/24	17/06/24	18/06/24	19/06/24	20/06/24	21/06/24	24/06/24	25/06/24	26/06/24	27/06/24	28/06/24	01/07/24	02/07/24	03/07/24	04/07/24	05/07/24	08/07/24	09/07/24	10/07/24	11/07/24	12/07/24	15/07/24	16/07/24	17/07/24	18/07/24	19/07/24	22/07/24	23/07/24	24/07/24	25/07/24	26/07/24
1 - Recherches	1.1	Recherches documentaires sur le fonctionnement d’un différentiel et les objectifs visés pour une voiture électrique
	1.2	État de l’art sur les différentiels dans les véhicules électriques
	1.3	Recherche de modèles déjà existants pour la voiture en général et les moteurs pouvant être utilisés
	1.4	Recherche de données sur la voiture réalisée dans le contexte du projet FS@ECL et ses composants
	1.5	Recherche des éléments contraignants dans le règlement du Formula Student sur le point du différentiel et éléments associés
	1.6	Etablissement d’un Cahier des Charges à respecter par le différentiel afin d’assurer les fonctions propres à une voiture électrique de compétition

2 – Conception	2.1	Détermination des couples et vitesses de rotation à appliquer aux moteurs par une modélisation du véhicule (bilan des forces à surmonter) dans les différentes configurations (ligne droite, virage, pente)
	2.2	Détermination des courants et tensions à appliquer aux moteurs dans les différentes configurations pour obtenir les grandeurs voulues
	2.3	Modélisation de l’onduleur pour déterminer le schéma de commande à lui appliquer
	2.4
	2.5
	2.6

3 – Fabrication	3.1	Conjonction des trois modèles dans un unique Simulink pour avoir un modèle général de la commande de la voiture
	3.2	Mise en place d’un correcteur pour respecter le cahier des charges parce qu’il n’y a aucune chance qu’il soit respecté de base
	3.3	Mise en place d’une manipulation pratique à base de voiture Lego pour tester le schéma de commande choisi
	3.4
	3.5

4 – Test	4.1	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour le modèle Simulink
	4.2	Test du modèle non-corrigé sur des commandes simples (ligne droite, virage constant,…)
	4.3	Test du modèle corrigé sur des commandes simples
	4.4	Test du modèle corrigé sur des commandes plus complexes (issues de situations réelles pour la voiture ?)
	4.5	Mise en place d’un protocole expérimental de test pour la voiture Lego
	4.6	Réalisation du protocole expérimental pour la voiturette Lego
	4.7
	4.8

5 – Autres	5.1	Réunions de suivi de projet tous les mercredis matin
	5.2	Etablissement des tâches et du planning
	5.3	Réunion de formation et techniques							(1h30 de formation)
	5.4